## Suivi ParrotTalk
ParrotTalk · Suivi
Là où on en est, et ce qui reste à faire. Mise à jour du 11 juillet 2026.
FAIT · 8 AU 11 JUILLET 2026
STATUT | CE QU'ON A FAIT | DATE
FAIT | Burn rate Gemini déployé et vérifié (coût par évaluation connu) | 08/07/2026
FAIT | Légal v1 en ligne : mentions légales, CGU, Privacy, consentement micro | 08/07/2026
FAIT | Bannière cookies GA4 bloquante, vérifiée dans le navigateur | 08/07/2026
FAIT | FAQ refondue sur la preuve : passée de 6 à 11 questions, non-affiliation IELTS, limite General Training assumée | 08/07/2026
FAIT | Audit produit complet (6 domaines) : le bloquant mobile a été réglé | 08/07/2026
FAIT | Corrections déployées : mobile, débordement, email en .app, checklist de test | 08/07/2026
FAIT | Règle des tirets verrouillée dans le CLAUDE.md (plus jamais à y penser) | 08/07/2026
FAIT | Dashboard Foundry audité et nettoyé (doublon fusionné, drafts en pause) | 08/07/2026
FAIT | Audit de conformité IELTS en lecture seule : 31 points passés au crible (11 conformes, 12 partiels, 4 non conformes, 4 absents) | 10/07/2026
FAIT | Campagne corrective : 8 points passés au vert (T2, W4, S6, S7, W5, S5, T3, L6), soit 19 conformes sur 31, chaque correctif prouvé par un test réel en production | 11/07/2026
FAIT | Scores verrouillés en code : bands arrondis au demi-point (clampBand, global + 8 sous-critères), plafonds Writing (hors-sujet, contenu plaqué, bullet points, sous-longueur) avec motif affiché au candidat | 11/07/2026
FAIT | Bug S5 corrigé : alignement audio/question Speaking prouvé sur 3 scénarios de questions sautées | 11/07/2026
FAIT | Transcript Speaking question par question, questions sautées affichées honnêtement (source : le code, pas l'IA) | 11/07/2026
FAIT | Robustesse : retry Gemini automatique, journal des échecs dans /stats, budget de sortie porté à 16000 tokens (le mur du candidat bavard, cassé avant la bêta) | 11/07/2026
FAIT | Consignes de limite de mots Listening déployées et vérifiées dans le navigateur (cohérence Reading/Listening rétablie) | 11/07/2026
À NE PAS OUBLIER · PROCHAINES ACTIONS
STATUT | CE QU'IL RESTE À FAIRE | ÉCHÉANCE
À FAIRE | Faire relire les 3 documents légaux par un juriste | avant le 15/08
À FAIRE | Vérifier la rétention GA4 dans l'admin Google et l'aligner avec la Privacy | avant le 15/08
À FAIRE | Vérifier la newsletter (clé Brevo) avant de remettre la mention en FAQ | avant le 15/08
À FAIRE | Ajouter la table de conversion General Training au code | avant le lancement payant
À FAIRE | Grand test blanc complet et appliqué (band indicatif) : Writing et Speaking déjà testés partiellement en réel les 10-11/07 | juillet
À FAIRE | Élargir la pré-bêta à une dizaine d'amis (chasse aux bugs) | début août
URGENT | RÉSERVER LA DATE IELTS À LYON : rien n'est réservé, viser la session vers le 15/09 (10 jours de prépa après les oraux Alyra) | cette semaine
À FAIRE | Finir les 4 petits chantiers de conformité : minuteur Listening, glossaire Reading, exploration accents TTS, écoute unique | juillet
À FAIRE | Créer la chaîne YouTube + réserver le nom TikTok (rien n'est encore créé) | été
À FAIRE | Session cartographie : marché IELTS par pays + chaînes YouTube prescriptrices (la liste de tir du lancement) | août
Deux points sensibles au temps qui passe : DOORFI (contact commissaire de justice) et la réservation de la date IELTS. Sur le reste, tu es en avance et au calme.

## Plan hebdomadaire
PARROTTALK : PLAN HEBDOMADAIRE 12 MOIS
Juillet 2026 → Juin 2027 · maille semaine · État auto-coloré (change le texte, la couleur suit)
⚠ IMMÉDIAT : 1) RÉSERVER LA DATE IELTS À LYON (cible ~15/09) · 2) Finir les 4 chantiers conformité (minuteur, glossaire, accents TTS, écoute unique) · 3) Élargir la pré-bêta à ~10 amis
Légende : | FAIT | EN COURS | À VENIR | ⚑ JALON
T1 · JUIL-SEPT 2026 : FIABILISER & TESTER
Sem. | Dates | Objectif de la semaine | Tâches clés | Jalon | État
S1 | 6 au 12 juil. | Consolider la V2 | SEMAINE BOUCLÉE (produit + légal + audits) : • Test blanc n°1 • V2 déployée (persistance, score, band) • Dashboards trafic + burn rate • Pré-bêta amicale lancée (4 kits) • Relancer les 4 testeurs pour récupérer les fiches • Burn rate Gemini déployé + logging tokens (08/07) • LÉGAL v1 DÉMARRÉ EN AVANCE (Claude Code : 3 docs EN + bannière GA4 bloquante + consentement voix) • Audit produit complet lancé (6 domaines, verdict 15/08) • FAQ v1 déployée (preuve) • Audit complet 6 domaines • Corrections post-audit déployées (bloquant mobile réglé) • SITE PRÊT POUR TESTEURS EXTERNES (jalon 15/08 atteint en avance) CONFORMITÉ IELTS (10 et 11/07) : • Audit de conformité IELTS (10/07) : 31 points au crible • Campagne corrective 10-11/07 : de 11 à 19 conformes, tout prouvé en production • Scores verrouillés en code : arrondi demi-point, plafonds Writing, alignement audio/question Speaking • Robustesse : retry Gemini, journal des échecs, budget de sortie 16000 tokens • Transcript Speaking question par question, skips affichés • Règle d'hygiène de session Claude Code ajoutée au CLAUDE.md |  | EN COURS
S2 | 13 au 19 juil. | Test blanc n°2 + retours | ⚠ CRITIQUE : • RÉSERVER LA DATE IELTS À LYON (viser ~15/09, sessions toutes les 2 semaines, les places partent) PRODUIT : • Test blanc n°2 sur le test 2 (valide le produit + entraîne l'anglais) • Traiter les 1ers retours pré-bêta • Corriger les bugs remontés • Finir les 4 chantiers de conformité restants : 1. Minuteur global Listening (32 min, soumission auto, paramètre de test ?timer=60) 2. Glossaire des termes techniques Reading (9 passages) 3. Exploration accents TTS (tester en-AU / en-US sur Test 03 : 1 ligne de code si le rendu est bon) 4. Écoute unique (bouton Play à usage unique + seek désactivé, mode practice optionnel non calibré) • NB : Writing et Speaking déjà testés en réel les 10-11/07, reste le grand test complet appliqué SITE : • Refonte FAQ (construction par la preuve, pas du remplissage) • Poser le principe site = preuve d'abord |  | À VENIR
S3 | 20 au 26 juil. | Polish mobile + pré-bêta élargie | • Polish mobile (marchés mobile-first) • Élargir la pré-bêta à ~10 amis anglophones • Réseaux fondations : Reddit (r/IELTS), X signe de vie • Créer le compte Reddit CETTE SEMAINE et y participer 10 min/sem tout l'été (ancienneté + karma avant septembre, sinon bannissement d'un compte neuf) • Créer la chaîne YouTube + réserver le nom TikTok (protéger la marque, sans publier) • Brancher X puis Reddit dans la file de publication Foundry (validation manuelle, jamais d'auto-post) • Démarrer le build in public sur X, léger : 1 post/sem quand j'ai du concret à raconter |  | À VENIR
S4 | 27 juil. au 2 août | Consolider + préparer calibration | • Synthétiser les retours pré-bêta • Test blanc n°3 • Préparer la calibration Cambridge |  | À VENIR
S5 | 3 au 9 août | Légal v1 (prépa) | • CGU + RGPD en répliquant les structures DOORFI • Bannière consentement GA4 • Disclaimer « non affilié IELTS » partout • NB : docs déjà rédigés en avance le 08/07 → août = finalisation + audit anti-plagiat + mise en ligne |  | À VENIR
S6 | 10 au 16 août | Légal v1 EN LIGNE | • Légal v1 publié AVANT tout testeur externe • Vérifier la conformité de la collecte GA4 | ⚑ Légal v1 | À VENIR
S7 | 17 au 23 août | Préparer la vraie bêta | • Infra bêta + recrutement (~30 candidats → ~20 qualifiés, critère = date d'examen) • Montée en puissance révisions • Inviter mon frère à déjeuner pour parler boulot (il étudie l'IA, conseiller technique informel) |  | À VENIR
S8 | 24 au 30 août | GEL PRODUIT + révisions | • GEL total ParrotTalk le 25/08 • Bascule 100 % révisions (Alyra + IELTS) | ⚑ Gel 25/08 | À VENIR
S9 | 31 août au 6 sept. | ORAUX ALYRA | • Révisions intensives • Oraux Alyra (1-3 sept) • IELTS : PAS ENCORE RÉSERVÉ, cible ~15 sept | ⚑ Oraux Alyra | À VENIR
S10 | 7 au 13 sept. | Prépa IELTS + vidéo preuve | PRÉPA IELTS (10 jours pleins) : • Ciblage des points faibles : conditionnels 2 et 3, future perfect, prépositions de temps, registre formel • Speaking = épreuve la plus faible (band 5 constaté le 11/07) : entraînement quotidien sur ParrotTalk VIDÉO PREUVE (acte 1) : • Tournage : mock complet filmé en conditions réelles (~10-12 sept) • 2 formats : intégrale 2h30 (la preuve, non truquable) + montage 8-12 min (la diffusion) • Publication AVANT l'examen : la prédiction ParrotTalk assumée publiquement • Décision actée : publier quoi qu'il arrive • IELTS vers le 15 sept (selon réservation) | ⚑ IELTS ~15/09 | À VENIR
S11 | 14 au 20 sept. | Verdict + récit fondateur | VIDÉO PREUVE (actes 2 et 3) : • Récupérer le TRF (3 à 5 jours après l'examen, format ordinateur) • Vidéo verdict : TRF ouvert face caméra vs prédiction • Si écart : l'ANALYSER (causes + correctifs), jamais l'excuser : c'est un devlog de calibration LANCEMENT : • Publier le récit fondateur (score officiel en main) • Recrutement vraie bêta (Reddit, Facebook, LinkedIn) ADMINISTRATIF : • RDV France Travail : maintien mensuel vs ARCE • Question clé : effet du job salarié de 6 semaines d'octobre selon que la micro existe déjà ou pas • Droits : ~18 000 € aujourd'hui, ~20 000 € après le job |  | À VENIR
S12 | 21 au 27 sept. | Vraie bêta : démarrage | • La vraie bêta démarre • Onboarding • Compensation 20 € à la remise du TRF | ⚑ Bêta | À VENIR
S13 | 28 sept. au 4 oct. | Suivi bêta | • Suivi testeurs • Collecte des 1ères données • Support |  | À VENIR
T2 · OCT-DÉC 2026 : PROUVER (CORRÉLATION)
Sem. | Dates | Objectif de la semaine | Tâches clés | Jalon | État
S14 | 5 au 11 oct. | Statut micro-entrepreneur | • Créer le statut micro-entrepreneur AVANT toute compensation • Préparer les versements • ATTENTION : job salarié de 6 semaines démarre en octobre (capacité réduite, planifier la cohorte en conséquence) | ⚑ Micro-ent. | À VENIR
S15 | 12 au 18 oct. | Collecte des TRF | • Récupérer les TRF officiels • Verser les compensations • Comparer band prédit vs réel |  | À VENIR
S16 | 19 au 25 oct. | Calcul de corrélation | • Calculer la corrélation band prédit / TRF officiel • Actif de preuve n°1 |  | À VENIR
S17 | 26 oct. au 1 nov. | Page preuve de calibrage | • Page publique « preuve de calibrage » (le différenciateur qu'aucun concurrent n'a) |  | À VENIR
S18 | 2 au 8 nov. | Affiner le produit | • Itérer selon retours bêta • Conformité restante de contenu : passages Reading plus longs, formats de questions manquants, MP3 accents (l'exploration accents TTS a été avancée à juillet) |  | À VENIR
S19 | 9 au 15 nov. | Consolider les données | • Consolider les données de corrélation • Affiner le discours de preuve |  | À VENIR
S20 | 16 au 22 nov. | Préparer l'offre payante | • Définir l'Exam Pass (15-19 €) • Préparer la mécanique de paiement • Vidéos courtes + mascotte IA (tests, coulisses, pourquoi ParrotTalk) pour amplifier le lancement : chantier post-examens, une fois la preuve de calibration en main • Cadre mascotte acté le 11/07 : semi-automatisé, validation humaine de CHAQUE vidéo avant publication, shorts d'abord, architecture documentée dans Foundry, construction de l'agent après le 15/09 |  | À VENIR
S21 | 23 au 29 nov. | Légal v2 (prépa) | • CGV avec conditions de paiement • Préparer l'intégration paiement (Stripe) |  | À VENIR
S22 | 30 nov. au 6 déc. | Légal v2 + paiement | • Légal v2 EN LIGNE avant tout revenu • Paiement intégré et testé | ⚑ Légal v2 | À VENIR
S23 | 7 au 13 déc. | Préparer le lancement | • Finaliser le tunnel d'achat • Communication de lancement • Répétition générale • AUDIT DESIGN / LOOK complet du site + refonte visuelle (plus joli, cohérent, pro) AVANT le pic de trafic du lancement (le buzz amplifie ce qui existe : 1re impression = conversion). Distinct du polish mobile de juillet, qui était fonctionnel |  | À VENIR
S24 | 14 au 20 déc. | Tampon / repos | • Semaine tampon • rattrapage • repos de fin d'année |  | À VENIR
T3 · JANV-MARS 2027 : LANCER & ENCAISSER
Sem. | Dates | Objectif de la semaine | Tâches clés | Jalon | État
S25 | 21 au 27 déc. | LANCEMENT payant | • Ouvrir l'offre payante • Premières ventes • Communication (Reddit, Facebook, LinkedIn) | ⚑ Lancement | À VENIR
S26 | 28 déc. au 3 janv. | Premières ventes | • Suivre les conversions • Support client • Corriger les frictions d'achat |  | À VENIR
S27 | 4 au 10 janv. | Itérer sur la conversion | • Analyser le tunnel • Optimiser la page de vente • Tester les prix |  | À VENIR
S28 | 11 au 17 janv. | Montée en charge | • Pousser le volume • Trajectoire ~130 ventes/mois |  | À VENIR
S29 | 18 au 24 janv. | Consolider l'acquisition | • Renforcer les canaux qui convertissent • Contenu Reddit/Facebook |  | À VENIR
S30 | 25 au 31 janv. | Suivi revenus | • Suivre burn rate vs revenus • Ajuster |  | À VENIR
S31 | 1 au 7 févr. | Optimiser | • Itérations produit selon retours clients payants |  | À VENIR
S32 | 8 au 14 févr. | Préparer la décision | • Rassembler les données de traction |  | À VENIR
S33 | 15 au 21 févr. | POINT DE DÉCISION | • Décision (mars 2027) : traction (~2000 €/mois) → indépendance, sinon fallback Genève • Explorer le service IA aux entreprises comme 2nd pilier de revenu (même micro) | ⚑ Décision | À VENIR
S34 | 22 au 28 févr. | Suite décision | • Mettre en œuvre la décision • Cap fixé |  | À VENIR
S35 | 1 au 7 mars | Consolider | • Stabiliser les acquis du trimestre |  | À VENIR
S36 | 8 au 14 mars | Tampon | • Semaine tampon / rattrapage |  | À VENIR
T4 · AVR-JUIN 2027 : CONSOLIDER, PUIS TOEFL
Sem. | Dates | Objectif de la semaine | Tâches clés | Jalon | État
S37 | 15 au 21 mars | Consolider les revenus | • Stabiliser le CA • Fiabiliser l'acquisition • Réduire le churn |  | À VENIR
S38 | 22 au 28 mars | Fiabiliser le produit | • Dette technique • Robustesse • Support |  | À VENIR
S39 | 29 mars au 4 avr. | Analyser la rentabilité | • Marges réelles (burn rate vs revenus) • Décider des investissements |  | À VENIR
S40 | 5 au 11 avr. | Préparer l'expansion | • Si ≥ 50 ventes IELTS/mois → préparer l'expansion TOEFL (/toefl) |  | À VENIR
S41 | 12 au 18 avr. | GO / NO-GO TOEFL | • Décision expansion TOEFL • Même marque, même système Foundry | ⚑ TOEFL | À VENIR
S42 | 19 au 25 avr. | Dupliquer via Foundry | • Répliquer l'architecture ParrotTalk pour TOEFL grâce à Foundry |  | À VENIR
S43 | 26 avr. au 2 mai | TOEFL : Listening/Reading | • Adapter les épreuves réceptives au format TOEFL iBT |  | À VENIR
S44 | 3 au 9 mai | TOEFL : Writing/Speaking | • Adapter les épreuves productives + évaluation IA (réutiliser le Worker Gemini) |  | À VENIR
S45 | 10 au 16 mai | Calibration TOEFL | • Vérification IA des tests TOEFL (qualité + libre de droit) avant publication |  | À VENIR
S46 | 17 au 23 mai | Bêta TOEFL | • Pré-bêta TOEFL avec quelques testeurs • Ajustements |  | À VENIR
S47 | 24 au 30 mai | Marketing TOEFL | • Préparer la communication TOEFL (mêmes canaux : Reddit, Facebook, X) |  | À VENIR
S48 | 31 mai au 6 juin | Lancement TOEFL (soft) | • Ouverture TOEFL en douceur aux premiers candidats | ⚑ TOEFL live | À VENIR
S49 | 7 au 13 juin | Suivi double produit | • Piloter IELTS + TOEFL via le dashboard Foundry (trafic, burn rate, ventes) |  | À VENIR
S50 | 14 au 20 juin | Optimisations d'été | • Améliorations continues selon les données des deux produits |  | À VENIR
S51 | 21 au 27 juin | Bilan année 1 | • Bilan complet an 1 • Leçons • Cap année 2 | ⚑ Bilan an 1 | À VENIR
S52 | 28 juin au 4 juil. | Respirer / planifier | • Repos • Planifier la suite (nouveaux produits Foundry ?) |  | À VENIR

## Plan 12 mois
PARROTTALK · PLAN D'ACTION 12 MOIS
Juillet 2026 → Juin 2027 · maille quinzaine jusqu'à déc. · 3 actions max/période · Priorités : Alyra & IELTS d'abord
⚠ IMMÉDIAT : 1) RÉSERVER LA DATE IELTS À LYON (cible ~15/09) · 2) Finir les 4 chantiers conformité · 3) Élargir la pré-bêta à ~10 amis
T1 · JUIL-SEPT 2026 · FIABILISER, TESTER, PASSER MES EXAMENS
Quinzaine | Action 1 | Action 2 | Action 3 | ★ Jalon | h / sem | Statut
1-15 juil. | • ✓ FAIT 04-05/07 · Infra complète en prod (Étapes 0+1, review, CORS www, Worker foundry8, clé sécurisée ×2, thinking fix, API_BASE, push, mobile 4G validé) • ✓ Étude concurrentielle + matrice 15 acteurs | • Lundi 6/07 : ORAL ALYRA (priorité) • TEST BLANC n°1 mardi 7/07 (4 épreuves, ~2h45, fiche v2 à côté) → session corrections bugs dans la foulée • ✓ Session fusion dashboards FAITE le 5/07 (1 dashboard, 7 onglets, widget budget ParrotTalk) | • TEST BLANC n°2 (~13-15/07) + entraînement quotidien. Prédictions notées dans Michel. Retouches : bannière (« 100% gratuit pour toujours » interdit). ✓ MAIL PRO FAIT : contact@parrottalk.app (l'adresse de contact du kit bêta ; pas de beta@ séparé). • RÉSERVER LA DATE IELTS À LYON (cible ~15/09) | Au 15/07 : outil stable après 2 tests réels + dashboards fusionnés | 6-8 | • ◐ infra ✓ • fusion ✓ • ✓ TB1 FAIT 7/07 → journal des bugs produit • corrections à venir • ✓ 08/07 burn rate + logging tokens déployés (règle : déployer le Worker en fin de session) • ◐ légal v1 anticipé (3 docs + bannière GA4) • ◐ audit produit lancé • ✓ 2e étude concurrentielle (format) : mock complet n'est plus un moat, seul moat = preuve TRF • ✓ 10-11/07 AUDIT DE CONFORMITÉ + CAMPAGNE CORRECTIVE : de 11 à 19 conformes/31, scores verrouillés en code (arrondi, plafonds Writing, alignement Speaking), retry + journal d'échecs, budget de sortie 16000, transcript par question, tout prouvé en production
16-31 juil. | • BÊTA 1 · PRÉ-BÊTA AMICALE : ~10 amis anglophones, fiche retour (bugs / pas clair / bien) · bugs & ergonomie, PAS calibration • étalée (rate limit 10/j/IP) ou depuis chez eux | • Session corrective retours pré-bêta + POLISH MOBILE (navigation, résultats, speaking · marchés cibles mobile-first, reco étude) • REFONTE FAQ + site construction par la preuve (principe posé dès juillet) | TEST BLANC n°3 (~25/07) + entraînement quotidien (Murphy, registre formel, conditionnels) | 10 retours amis traités · mobile propre · 3 tests réels au compteur | 6-8 | • ◆ Réseaux (fondations) : X signe de vie • Reddit warming r/IELTS (participation sincère, sans citer PT) • rejoindre groupes FB cibles. Collecteur VEILLE Foundry (Reddit API, modèle OrnyVeille) → onglet dashboard. Page FB + Discord = septembre.
1-15 août | • Session B · Calibration : copies Cambridge/British Council à score connu, ajuster le prompt jusqu'à ±0.5 band + durcir la pénalisation du hors-sujet (constat du 5/07) • mention « ±0.5-1 band » partout • NB 11/07 : le hors-sujet est déjà durci ET testé (TA 1), les plafonds sont en code : la session calibration se concentre sur l'écart global | Session Bêta : formulaire de candidature (date d'examen OBLIGATOIRE), codes bêta KV, questionnaires, page Beta Program | • ⚖️ JURIDIQUE v1 : CGU/Terms, mentions légales, privacy RGPD (consentement logs, contact suppression, 18 ans) · AVANT tout testeur externe réel • + AUDIT CONTENU : passer les 3 tests complets à un anti-plagiat exhaustif (Copyscape/Turnitin) + vérifier l'origine des fichiers audio Listening (synthèse OK / fichiers récupérés = à remplacer). NB : échantillon Reading déjà vérifié le 6/07 (3 passages = originaux, aucun plagiat) • NB : RÉDIGÉ EN AVANCE le 08/07 (3 docs EN + bannière GA4 BLOQUANTE + consentement voix + voix non conservées + score 90 j + adresse perso confidentielle LCEN) → août = finalisation + audit anti-plagiat + mise en ligne avant tout testeur externe | Au 15/08 : calibration faite + infra bêta + socle juridique PRÊTS | 6-8
16-31 août | • MARGE DE SÉCURITÉ : rattrapage de tout ce qui a glissé (rien de neuf) • Foundry Ops Phase 1 si temps disponible • Déjeuner avec mon frère (étudie l'IA, conseil technique) : parler boulot/projets | Bascule progressive : révisions Alyra intensives (oraux 1-3/09) + entraînement IELTS quotidien (exam 5/09) | 25/08 : GEL TOTAL ParrotTalk · plus une ligne de code avant le 5/09 | Arriver aux examens reposé, avec 2 semaines d'avance en poche | 3-4 puis 0
1-15 sept. | • GEL TOTAL jusqu'aux oraux Alyra (1-3/09) • puis 10 jours de prépa IELTS ciblée • IELTS À RÉSERVER, cible ~15/09 (British Council Lyon) • Tournage vidéo preuve : mock complet filmé ~10-12/09, prédiction publiée AVANT l'examen | Format ordinateur → score attendu en ~3-5 jours : 1re ligne de calibration réelle (prédiction outil vs score officiel) | • Pendant l'attente : rédiger le post fondateur + peaufiner la page Beta Program • RDV FRANCE TRAVAIL (avant création micro d'oct.) : faire chiffrer maintien mensuel vs ARCE. Inclination = MAINTIEN (revenu régulier ~1 200 €/mois pendant la montée, coûts quasi nuls, filet de sécurité ; choix maintien/ARCE se décide à la création et est difficile à défaire). Vérifier à la source (règles évolutives) | Certification + score officiel = le récit fondateur est prêt | 0 → 3
16-30 sept. | • BÊTA 2 · LANCEMENT : publication du récit fondateur + recrutement (r/IELTS « on cherche à se prouver », groupes FB Inde/Vietnam/Nigeria/Philippines, Telegram, X/LinkedIn). Chaque post tracé : canal / date / réponses (futur ciblage pub) • Vidéo verdict (~20/09) : TRF ouvert face caméra vs prédiction, tout écart analysé, jamais excusé : alimente le lancement de la bêta | Offre : accès gratuit complet + 20 € de compensation à la remise du score officiel (TRF) · framing « paid beta research program », paiement À LA LIVRAISON uniquement | Sélection : 30 candidats → ~20 qualifiés (date d'examen oct-déc obligatoire, critère éliminatoire) | 20 testeurs qualifiés onboardés | 4-5
T2 · OCT-DÉC 2026 · PROUVER AVEC LA COHORTE
Quinzaine | Action 1 | Action 2 | Action 3 | ★ Jalon | h / sem | Statut
1-15 oct. | Onboarding cohorte : codes, guide de démarrage, canal de contact direct (email/Telegram) · petit groupe = suivi aux petits oignons | Comptes X + LinkedIn ParrotTalk actifs, batch de posts hebdo (validation manuelle, jamais d'auto-post) | Décision paiement compensations : Wise / PayPal / cartes cadeaux selon pays des testeurs · trancher AVANT les premières livraisons | Cohorte active, premières évaluations testeurs dans les logs | 5-6
16-31 oct. | Questionnaire mi-parcours + relances personnalisées | • ⚖️ Création micro-entrepreneur (URSSAF) · AVANT toute compensation versée et tout encaissement • au passage : vérifier la disponibilité de la marque ParrotTalk (recherche EUIPO/INPI, ~10 min, dépôt éventuel plus tard) • (arbitrage chômage tranché en amont au RDV France Travail de sept.) • NB : job salarié de 6 semaines en cours (octobre) : capacité réduite | • SEO : 1 test complet + 1 guide / semaine (playbook Foundry) • VEILLE CONCURRENTIELLE mensuelle 30 min (Cathoven, TestGlider, vague speaking conversationnel) notée dans Michel • TEST TERRAIN CONCURRENTS : s'abonner à 2-3 concurrents clés (petit budget one-time, pas cher), les tester en anglais de l'intérieur, générer un DOC COMPARATIF (produit / forces / faiblesses) → nourrit positionnement + page Accuracy + contenu de preuve • Foundry consigne tout (Claude Code + Obsidian) → posts de preuve pour le SEO | Statut créé · marque vérifiée · cohorte engagée | 5-6
1-15 nov. | Gestion cohorte : corrections de bugs UNIQUEMENT, zéro feature pendant la bêta | Premiers examens passés → collecte scores officiels (TRF, pas de capture d'écran) + versement des 20 € à la livraison | SEO en continu + suivi hebdo sur le dashboard Foundry | Premiers scores réels collectés et payés | 5-6
16-30 nov. | Suite collecte scores + questionnaires post-examen | Étude concurrents pricing → fourchette Exam Pass 12-19 € affinée sur données | SEO en continu | ≥ 8 scores officiels en base | 5-6
1-15 déc. | • Analyse des écarts prédiction vs score par critère, ajustement calibration • rédaction de la PAGE PUBLIQUE « ACCURACY » (méthodologie TRF vérifiés publiée · seul acteur du marché avec preuve publique, cf. matrice C6) | Session C : Lemon Squeezy ou Paddle prêt mais NON lancé (merchant of record = TVA mondiale Inde/Vietnam/Nigeria gérée pour toi) | ⚖️ JURIDIQUE v2 (avant d'encaisser) : CGV Exam Pass, garantie 30 j, politique de remboursement, mentions TVA via MoR | ≥ 12-15 scores · écart moyen ≤ ±0.75 band | 5-6
16-31 déc. | Page pricing avec la preuve : « calibrated on N real exams, average gap X band » + lien vers la page Accuracy | Clôture cohorte 1 : remerciements + lifetime pass aux testeurs complets (en plus des 20 €) | • Préparation du lancement : assets Product Hunt / Show HN / posts Reddit • AUDIT DESIGN/LOOK complet + refonte visuelle du site (plus joli, cohérent) juste avant le lancement de janvier : le site doit convertir quand le buzz enverra le trafic. Distinct du polish mobile fonctionnel de juillet | Tout est prêt pour encaisser au 1er janvier | 4-5
T3 · JANV-MARS 2027 · LANCER, ENCAISSER (maille mensuelle)
Mois | Action 1 | Action 2 | Action 3 | ★ Jalon | h / sem | Statut
Janvier | Publication de la preuve : « validated on N real exams » en tête de homepage | Lancement Exam Pass (prix issu de l'étude, 90 jours, garantie 30 j) | Product Hunt + Show HN + Reddit le même mois (pic concentré) | PREMIÈRES VENTES | 6-8
Février | Itération conversion : le dashboard Foundry décide (données, pas intuition) | SEO en continu | Test vidéo courte : 10 vidéos, mesurer avant d'industrialiser | Tendance de ventes établie | 5-8
Mars | Optimisation conversion + objectif 30 pass/mois | • BILAN DE VIE : indépendant confirmé si tendance → ~2 000 €/mois, sinon plan B Genève • Piste 2nd pilier à explorer : service IA aux entreprises (sites, conseil, monétisation) dans la MÊME micro (prestation de services) = revenu plus immédiat/prévisible que les produits, complète la montée. À ouvrir seulement après examens + bêta, pas avant | ⚖️ Première déclaration URSSAF micro-BIC (échéance selon option choisie) · Bilan T3 : 30 min avec Claude, UNE décision | Décision indépendant / salariat documentée | 5-8
T4 · AVR-JUIN 2027 · CONSOLIDER, PUIS SEULEMENT DUPLIQUER
Mois | Action 1 | Action 2 | Action 3 | ★ Jalon | h / sem | Statut
Avril | Consolidation IELTS : contenu + conversion | Cohorte bêta 2 éventuelle (renforcer la preuve) | Préparer les critères GO/NO-GO TOEFL | CA stabilisé | 4-6
Mai | DÉCISION TOEFL : GO seulement si ≥ 50 ventes/mois IELTS | Si GO : chantier TOEFL via composants Foundry (même marque : /toefl) | Si NO-GO : doubler contenu + vidéo IELTS | Décision TOEFL documentée | 4-6
Juin | TOEFL en mini-bêta (20 testeurs) si GO | Bilan annuel complet : chiffres, leçons, plan an 2 | Objectif de sortie : 500-1 500 €/mois récurrents | BILAN 12 MOIS | 4-6
Règle d'or : les heures sont des plafonds, pas des cibles. Si une semaine déborde, on coupe dans ParrotTalk, jamais dans Alyra/IELTS (T1) ni dans le sommeil. · Bêta 1 (amis) = bugs & ergonomie · Bêta 2 (candidats réels) = preuve & diffusion · ⚖️ = jalon juridique, à ne jamais décaler après l'argent

## Objectifs & Jalons
OBJECTIFS MESURABLES · LES CASES À COCHER TRIMESTRIELLES
T1 · échéance : Fin sept. 2026
Trim. | Objectif mesurable | Atteint ? (✓/✗) | Date
T1 | API réelle en production, aucune clé exposée côté client | FAIT | 08/07/2026
T1 | Calibration ≤ ±0.5 band sur le jeu d'étalonnage
T1 | Infrastructure bêta prête (formulaire, codes, questionnaires)
T1 | Certification Alyra passée + score IELTS obtenu (1er point de données)
T1 | CGU + mentions légales + privacy publiés avant l'ouverture de la bêta | FAIT | 08/07/2026
T1 | Conformité IELTS : au moins 19 points conformes sur 31 avant la bêta (audit du 10/07) | FAIT (19/31) | 11/07/2026
T2 · échéance : Fin déc. 2026
Trim. | Objectif mesurable | Atteint ? (✓/✗) | Date
T2 | 30 candidats → 20 testeurs qualifiés (avec date d'examen réservée)
T2 | ≥ 12-15 scores officiels collectés avec preuve
T2 | Écart moyen publiable ≤ ±0.75 band
T2 | 2 000 visiteurs/mois · 20 contenus SEO en ligne
T2 | Statut micro-entrepreneur créé
T2
T3 · échéance : Fin mars 2027
Trim. | Objectif mesurable | Atteint ? (✓/✗) | Date
T3 | Résultats de calibration publiés en homepage
T3 | Premières ventes · cible : 30 pass/mois en mars
T3 | 5 000 visiteurs/mois · NPS bêta ≥ 40
T3 | CA ≥ 10 × les coûts API
T3
T4 · échéance : Fin juin 2027
Trim. | Objectif mesurable | Atteint ? (✓/✗) | Date
T4 | 500 à 1 500 €/mois de CA récurrent IELTS
T4 | 10 000 visiteurs/mois
T4 | Décision TOEFL documentée (critère : ≥ 50 ventes/mois)
T4 | Si GO : TOEFL en mini-bêta
T4
Rituel : à chaque échéance, bilan de 30 min avec Claude · cases cochées ou pas, UNE décision d'ajustement, pas de pivot en cours de trimestre. Dates à mettre dans l'agenda dès aujourd'hui.

## Journal de bord
JOURNAL DE BORD PARROTTALK · document référent, à enrichir à chaque session
Date | Ce qui a été fait / décidé / appris
04/07/2026 | ÉTAPES 0 + 1 CODÉES. Étape 0 honnêteté : FAQ réelle (copier-coller assumé), « Tests Always Free » remplace « Free Forever », disclaimer IELTS 7 pages, purge parrottalk.ai (domaine tiers), Pronunciation désactivée (score fictif interdit). Étape 1 : Worker Cloudflare (proxy, rate limit KV 10/j/IP, plafond 50 €/mois alerte 80 %, logs calibration anonymes TTL 90 j, clé en secret). Corrections review Fable : gemini-2.5-flash (2.0 coupé au 01/06/26), multi-audio 9 blobs → 1 requête multimodale (jamais de concaténation webm), transcripts Web Speech supprimés (Gemini transcrit lui-même → « What the AI heard »), coût = 32 tokens/s × durée, fonctions Vercel mortes supprimées, CORS www.parrottalk.app (bug bloquant trouvé à l'audit du site live). Décisions : 2 bêtas (amicale août = bugs · réelle sept. = preuve), 30 candidats → ~20 qualifiés, 20 € à la livraison du TRF, plan passé en quinzaines, jalons juridiques ⚖️ v1 août / micro-entrepreneur oct. / v2 déc.
05/07/2026 | MISE EN PRODUCTION COMPLÈTE (7h-10h). Compte Cloudflare créé · subdomain foundry8.workers.dev (mutualisable tous projets) · Worker déployé : parrottalk-api.foundry8.workers.dev · clé Gemini : 2 rotations (Vercel supprimée + clé exposée dans chat Claude Code révoquée) · règle : toute clé vue en clair est morte · bug racine corrigé : thinking parts Gemini 2.5 (thinkingBudget:0 + filtre p.thought) · API_BASE centralisé (migration DNS future = 2 lignes) · auth GitHub réparée (gh CLI device flow) · git push → site honnête + API en ligne d'un coup. TESTS RÉELS : writing band 6.0 sur essai volontairement faible (critères justes, agrégation +0.5 généreuse → calibration), speaking 9 audios dont 2min05 (transcript fidèle, Pronunciation voix réelle, hors-sujet non pénalisé → à durcir dans le prompt), mobile 4G OK. Compteurs : 2 W + 1 S, 0,0005 € / 50 €. ÉTUDE CONCURRENTIELLE : 15 acteurs, matrice 10 critères · ParrotTalk 55/100 (9e/15), profil contrasté : mock complet 10/10 (seul du marché) et prix 9, contre marque 0 / preuve 1 / contenu 2 / mobile 4. Enseignement clé : personne n'a de preuve de précision publique (C6 ≤ 6 partout) → la page Accuracy + 20 TRF = différenciateur n°1. Recos intégrées au plan : polish mobile (août), page Accuracy (déc.), veille mensuelle (oct.), ne PAS concourir sur le volume de contenu.
05/07/2026 après-midi | FUSION DASHBOARDS FAITE : un seul dashboard (ops/dashboard, FastAPI port 8787, 7 onglets), lancé par ops/start.sh ou raccourci bureau · ancien Flask 5050 supprimé (570 lignes) · crontab nettoyé, .env unique hors git · règle « un seul dashboard » dans CLAUDE.md · widget budget ParrotTalk dans l'Overview (proxy /stats) · découverte : les 2 onglets publication n'étaient PAS des doublons (validation drafts IA ≠ publication API X/LinkedIn), les 2 conservés · réserve : tout vit dans ~/Bureau/FOUNDRY au lieu de ~/foundry (convention) · à régulariser. ASSETS BÊTA PRODUITS (avance sur le plan) : fiche de test v2 FR + EN (design pro, bands estimés par épreuve + band général + question « correspond à votre niveau ? » = calibration subjective, grille 8 critères /5) · bannière bêta (superbe MAIS correction obligatoire : « 100% gratuit pour toujours » → « Tests gratuits », formulation interdite depuis l'Étape 0) · mail sollicitation bêta rédigé · post LinkedIn rédigé · RÉSERVÉ à septembre (récit fondateur avec score) · ⚠️ beta@parrottalk.app n'existe pas encore (Email Routing = après migration DNS) : rien ne part avec cette adresse avant création+test. Fausse alerte : « bug remonté par un testeur » dans le rapport auto = mauvaise lecture du nom de fichier TEST_Bug (la fiche elle-même). Aucun bug réel.
06/07/2026 | Oral Alyra (1h) prioritaire → TEST BLANC n°1 décalé au mardi 7/07 (demi-journée sereine plutôt qu'un créneau coincé). Reste de la cascade juillet inchangée. À faire cette semaine : corriger la bannière, créer Gmail dédié + comptes X et Reddit (Reddit : participer sincèrement dès maintenant pour l'âge/karma du compte avant septembre), migration DNS Cloudflare (custom domain api.parrottalk.app + Email Routing beta@/hello@) planifiée après le 13/07.
06/07/2026 (matin-midi) | INFRASTRUCTURE COMPTES & FOUNDRY. MAIL PRO : contact@parrottalk.app créé chez Zoho (alias de contact@ornytools.xyz, licence partagée · les 2 arrivent dans la même boîte). DNS posé chez Namecheap (le domaine est géré là, PAS chez Vercel) : MX Zoho EU (mx/mx2/mx3), SPF Zoho, TXT de vérification. Domaine vérifié, test d'envoi OK. Reste : DKIM (plus tard) + 2e licence si un jour on veut une boîte séparée. COMPTE X : @ParrotTalkApp créé sur contact@parrottalk.app · avatar (perroquet/bulle), bannière (4 épreuves + skyline), bio factuelle avec disclaimer court « Not affiliated with IELTS/British Council/IDP/Cambridge ». Localisation perso retirée. Prêt. FOUNDRY : registre connectors.yaml complété (2 mails, newsletter→Brevo liste ID 2, Worker parrottalk-api, collecteurs, OrnyVeille, UptimeRobot, Zoho). Règle « tout service enregistré » dans CLAUDE.md. Incident sécurité clos : twitter_bot.py (4 clés X en clair, prototype mort du 20/06) supprimé + 4 clés révoquées sur developer.x.com. Découverte : le grep de secrets ignore les fichiers gitignored (piège à connaître). Tracker de revenus retrouvé (Michel/private/revenue.html, 4 sources) → à intégrer comme onglet « Revenus » du dashboard unique. Cron OrnyVeille cassé (casse veille/Veille) → correction lancée. À VENIR : app développeur X + clés API (palier gratuit à confirmer) → publication « paf paf du matin » depuis Foundry (file de suggestions + bouton Publier, validation manuelle, 2 comptes). Migration DNS complète (custom domain api.parrottalk.app + DKIM) après le 13/07.
06/07/2026 (après-midi) | « PAF PAF DU MATIN » OPÉRATIONNEL. Compte développeur X créé (console pay-per-use, nom FoundryApp) : app ParrotTalkA en permission Read & Write, 4 clés OAuth 1.0a générées et rangées dans ops/.env par Claude Code. Publication X validée EN CONDITIONS RÉELLES depuis le dashboard : module générique multi-comptes (ops/publishers/x.py) · 1 compte = 4 clés .env + 1 ligne de config, sélecteur de compte dans l'onglet Publication, emplacement OrnyTools prêt (X_ORNYTOOLS_*, « non connecté »). Playbook de réplication écrit : brancher un nouveau compte = ~5 min. Règles maintenues : validation manuelle systématique (pas d'auto-post), PAS de recharge auto sur la console X (crédit plafonné = garde-fou). Autres avancées : cron OrnyVeille réparé (radar DeFi Telegram 7h/19h reparti) · UptimeRobot préparé (3 URLs, compte à créer plus tard) · onglet Revenus construit dans le dashboard unique (GMX auto / 1inch-Paraswap-Ko-fi manuel / ParrotTalk & Lemon Squeezy prévus) · tracker d'origine vide, pas d'historique à migrer · Sync GMX non réparé volontairement (pas de revenus GMX actifs). Bilan du week-end : ParrotTalk en prod + testé, mail pro, compte X complet, Foundry = poste de commandement réel (registre complet, revenus, publication, veille). Prochaines briques : test blanc n°1, DKIM, UptimeRobot, migration DNS (après 13/07), clés X OrnyTools via playbook.
07/07/2026 | TEST BLANC n°1 RÉALISÉ (4 disciplines, ~2h45, fiche v2 manuscrite à côté). Bilan : BON PRODUIT AVEC BUGS CONCENTRÉS, pas un produit bancal · le cœur technique difficile fonctionne. ✅ CHAÎNE SPEAKING OK BOUT-EN-BOUT (micro → 9 blobs → Worker → Gemini → éval 4 critères IELTS) = différenciateur opérationnel · éval IA lit VRAIMENT les copies (exemples précis tirés du texte réel en Writing) · Dashboard de synthèse beau et clair · audio + textes de lecture très pro. LES BUGS SE REGROUPENT EN 2 FAMILLES (pas 30 problèmes) : (1) PERSISTANCE / ÉTAT ENTRE PAGES · un seul problème d'archi, 6+ symptômes : progression Listening non sauvegardée (bloqué sur S1 6/10 → historique 6/40 Band 2, S2-S3-S4 restés à 0), idem Reading, chrono qui s'arrête au changement de section, band global faux, Writing Task1→2. Corriger l'état fait tomber une demi-douzaine de bugs d'un coup. (2) CÂBLAGE CONTENUS ↔ ÉVAL/AFFICHAGE · 🔴 BUG MAJEUR W1 : la copie Writing (sujet AFFICHÉ = graphique énergies renouvelables) a été évaluée contre un AUTRE énoncé (« university education ») → Task Response 1.0 pour hors-sujet à tort. Le prompt envoyé à Gemini est désynchronisé du sujet montré à l'écran (énoncé codé en dur / mal associé). Invalide toute l'éval Writing tant que non corrigé. À vérifier : les 3 énoncés sont-ils bien liés à leur prompt d'éval ? · doutes questions↔audio (Mr Williams/Santos, noms attendus absents de la liste) → besoin d'un système de VÉRIF IA PRÉ-PUBLICATION (faire passer chaque test complet par une IA band 9 avant mise en ligne) · affichage groupé des questions (tout d'un coup au lieu de 2 temps). CONFORMITÉ FORMAT IELTS à traiter tant qu'on n'a que 3 tests : varier les ACCENTS (audio uniforme, académique excellent mais le vrai IELTS mélange UK/AU/US/IE), affichage progressif des questions, minuteur, listes déroulantes de réponses (noms de famille) à afficher en entier. NOUVELLE FEATURE (quasi gratuite) : afficher la TRANSCRIPTION écrite de l'échange speaking + fautes récurrentes (Gemini transcrit déjà en interne → coût = tokens de sortie seulement). CALIBRAGE : band global affiché 2.7 = FAUX (jamais d'arrondi non-.5 en IELTS + moyenne plombée par Writing vide → décider : exclure une section non tentée plutôt que compter 0). Sur le fond linguistique Gemini note juste (Speaking bâclé ~4-5, Writing faible 2.0 avec exemples corrects) · le problème n'est PAS sa capacité d'éval mais le câblage. COÛT confirmé négligeable : ~0,03-0,05 $/test speaking (plafond 50 € = ~1000 tests) ; garde-fou = logger usageMetadata à chaque appel (coût réel + détection boucle). ⚠️ GARDE-FOU STRATÉGIQUE : NE PAS montrer le produit à un testeur externe tant que le band final est faux · la « preuve de calibrage » est le point faible identifié face aux 14 concurrents (matrice C6), un band manifestement erroné tue la crédibilité. À régler AVANT la bêta amicale (mi-août) ; ces bugs tombent en réparant la Famille 1. PRIORITÉS CORRECTIONS Claude Code : 1) 🔴 W1 mismatch sujet↔éval · 2) 🔴 Famille 1 état/persistance (débloque band global + historique) · 3) band global calcul+arrondi · 4) système vérif IA pré-pub · 5) conformité IELTS (accents, segments) · 6) UX (affichage progressif, listes, ponctuation tirets « · » à remplacer par de vrais points dans les textes). FICHE MANUSCRITE « Tout premier test !!! » (XAVIER FOUNDER) archivée : note globale 5/10, recommande OUI, « envie de continuer » 5/5, band général « oublié », « plutôt oui » sur la correspondance au niveau réel. Journal des bugs détaillé produit à part (archive datée, séparée de ce plan). Prochaine étape : prompt de corrections pour Claude Code (rappel Foundry : git tag AVANT la session).
07/07/2026 (après-midi) | RÉSEAUX & VEILLE : cadrage stratégique (fondations d'été). OrnyTools branché sur le dashboard Foundry via le playbook de réplication : première publication X automatique passée ce matin. Module multi-comptes validé (un nouveau compte = ~5 min), le « paf paf du matin » tourne maintenant sur 2 comptes. Pré-bêta amicale lancée pour de vrai : 3 enveloppes (fiche de test papier + mail bêta PDF signé Xavier) remises à des amis sérieux, première testeuse cet après-midi. STRATÉGIE RÉSEAUX d'ici septembre : objectif = faire vieillir les comptes et bâtir une présence crédible, PAS recruter ni vendre. Le récit fondateur reste réservé à septembre, avec le score IELTS officiel en main (viendra naturellement, pas de forçage). X (@ParrotTalkApp) : signe de vie sobre, 1 ou 2 messages « en progrès » sans lien ni détail technique. On reste discret tant que le juridique et la sécurité ne sont pas prêts (crainte de copie/attaque des concurrents = légitime). Reddit : créer le compte maintenant et participer sincèrement sur r/IELTS sans jamais citer ParrotTalk (karma + ancienneté avant septembre). Facebook : les groupes IELTS massifs (Inde, Vietnam, Nigeria, Philippines) sont le plus gros gisement de testeurs pour septembre. MAIS pas de page maintenant (une page vide donne une image de produit mort) : création de la page en septembre. Discord : plus tard, quand il y aura une cohorte de testeurs à réunir (un serveur vide nuit à l'image). PAS d'Instagram, TikTok ni YouTube pour l'instant (temps énorme, retour incertain, 2 certifications à passer cet été). La vidéo est un pari de phase 2, à tester sur 10 vidéos avant d'industrialiser. VEILLE = tâche AUTOMATISÉE, pas manuelle (logique Foundry, ce n'est pas à Xavier de lire les groupes à la main). À créer : un collecteur de veille Foundry sur le modèle d'OrnyVeille. Priorité Reddit : API propre et publique, r/IELTS ouvert. Le collecteur récupère seul les nouveaux posts, questions fréquentes et mentions de concurrents, et les range dans un onglet veille du dashboard. Xavier ne fait que consulter la synthèse. Facebook : pas d'API propre pour les groupes de tiers, le scraping viole les CGU et risque le bannissement. Donc soit source manuelle ponctuelle, soit laissée de côté au profit de Reddit (80 % de la valeur sans les ennuis). Collecteur pensé réplicable sur toute source disposant d'une API. CHANTIER NOTÉ (plus tard) : améliorer la qualité des suggestions de contenu X dans la file de validation. Levier principal = le prompt de génération et le contexte fourni (ligne éditoriale propre à chaque produit, différenciateurs, exemples de bons posts).
07/07/2026 (pré-bêta) | PRÉ-BÊTA AMICALE LANCÉE (progressivement). Premiers kits distribués (fiche de test papier + mail bêta PDF signé Xavier) à 4 testeurs : Papa, Maman, Jessica et Amandine. Rappel du cadre de cette vague : bêta amicale, objectif bugs et ergonomie, PAS calibration du band. Retours attendus via la fiche de test, à centraliser au même endroit que le journal des bugs du test blanc n°1. Distribution étalée dans le temps (rythme tranquille), d'autres amis anglophones à suivre pour atteindre la cible d'environ 10 testeurs.
07/07/2026 (pilotage) | PILOTAGE À INTÉGRER DANS FOUNDRY (à mettre en place assez rapidement). Deux tableaux de bord de suivi, en logique Foundry (Xavier ne fait que consulter). 1) SUIVI DU TRAFIC : ce n'est PAS à créer, ça existe déjà dans Foundry et fonctionne pour OrnyTools (le trafic monte bien). C'est juste que ParrotTalk n'est pas encore configuré dans ce suivi. Tâche = RÉPLIQUER la config OrnyTools vers ParrotTalk (ajouter ParrotTalk à la liste des sites suivis + ses identifiants Cloudflare). Facile et bien cadré, même logique que la réplication du compte X faite ce matin. Pas un nouveau chantier, juste une extension de config. 2) SUIVI DE LA CONSO API / BURN RATE : Xavier veut voir dans Foundry, pour ses deux comptes de tokens (5€ chacun), combien il reste et à quelle vitesse ça descend. Faisable et pas trop dur, avec un prérequis : ça se branche sur le logging usageMetadata déjà prévu (session 4, point 10). Une fois les tokens loggés à chaque appel Gemini, la jauge Foundry (reste + burn rate) découle par simple addition et affichage. Séquence logique : d'abord le logging des tokens, ensuite la jauge. Plus fiable et plus immédiat que le dashboard de facturation Google (qui a plusieurs heures de retard). Verdict : point 1 facile (réplication de config existante), point 2 faisable une fois le logging en place.
07/07/2026 (maj plan) | MISE À JOUR PLAN + USAGE MALIN DU SUIVI TRAFIC. Corrections au plan : le mail pro est FAIT, l'adresse est contact@parrottalk.app (et non un beta@ séparé comme noté initialement). Pré-bêta amicale déjà réellement en cours : jusqu'à ~4 personnes ont peut-être déjà commencé (Papa, Maman, Jessica, Amandine). Conséquence : remettre en route le suivi de trafic ParrotTalk dans Foundry devient utile TOUT DE SUITE, pas plus tard. Usage : comme le site n'a normalement aucun visiteur, la moindre activité (2-3 visites/jour) est un signal direct qu'un bêta-testeur a commencé à faire le test et à remplir sa fiche. Le suivi de trafic sert donc de radar d'activité de la pré-bêta, sans avoir à relancer les testeurs. Argument de plus pour prioriser la réplication de la config trafic OrnyTools vers ParrotTalk.
07/07/2026 (protocole publication) | PROTOCOLE DE CONTRÔLE AVANT PUBLICATION D'UN TEST (à activer avant le passage à l'échelle et la diffusion publique, pas urgent tant qu'on a 3 tests créés par nous). Un seul protocole « avant mise en ligne », avec DEUX COUCHES distinctes à passer, les deux au vert pour publier : COUCHE 1 (QUALITÉ) : chaque test est vérifié par une IA pour s'assurer qu'il marche, que chaque question a bien sa réponse dans l'audio ou le texte, que tout est cohérent et compatible, et à terme que le band calculé est juste. Protège contre le testeur qui trouve le produit bugué. (Déjà présent comme chantier « vérification IA » dans CORRECTIONS-PLAN.md.) COUCHE 2 (AUTHENTICITÉ / LIBRE DE DROIT) : vérifier que les textes, audios et questions sont bien 100% originaux et à nous, qu'ils ne ressemblent pas dangereusement à un vrai passage IELTS, un livre ou un autre site. Protège contre le risque juridique (courrier d'ayant droit), sérieux sur le marché IELTS. Ce sont DEUX risques différents (mauvaise note vs problème légal), à ne pas confondre : un test peut bien marcher ET être un plagiat. Nuance honnête sur la couche 2 : une IA fait un bon PREMIER FILTRE (repérer les ressemblances suspectes) mais ne donne pas de garantie juridique absolue. Pour les cas limites, prévoir un outil anti-plagiat dédié voire un regard humain. C'est un garde-fou intelligent, pas un tampon légal définitif. Élément rassurant déjà noté dans une analyse précédente : le contenu étant généré par IA (et non copié), le risque de plagiat direct est faible au départ. Mais « généré par IA » reste un argument, pas une garantie : d'où l'intérêt du protocole au moment de scaler (passage à ~10 tests + ouverture au public).
08/07/2026 (burn rate + légal v1 anticipé) | BURN RATE GEMINI DÉPLOYÉ ET VÉRIFIÉ (rapport jetable Foundry). Logging complet des tokens Gemini + tarif output corrigé (2,50 $/M) + /stats étoffé · une éval Writing réelle a fait bouger les compteurs (708 tokens, 0,001 €) = logging OK de bout en bout · dashboard Foundry (onglet Burn rate) se met à jour au cron de 3h, vérif à chaud possible sur /stats · DÉCOUVERTE : 4 commits partis d'un coup (dernier déploiement datait du 5/07), dont un fix du bug Gemini qui renvoyait son raisonnement au lieu du JSON (en prod 3 jours) → RÈGLE À AJOUTER au CLAUDE.md : déployer le Worker en fin de chaque session qui le touche. Fenêtre du bug 5→8/07 sans impact (aucun testeur n'a évalué sur ce créneau, vérifié). LÉGAL v1 DÉMARRÉ EN AVANCE (prévu août, attaqué dès le 08/07) : Claude Code génère les 3 docs (Legal Notice, Terms of Use, Privacy Policy) en anglais + composant de consentement voix. DÉCISIONS TRANCHÉES : (1) GA4 CONSERVÉ (il était bien posé sur les 7 pages, contrairement au 1er grep trop étroit .html/.js qui l'avait raté) → bannière cookies BLOQUANTE obligatoire (bouton Refuser aussi visible qu'Accepter, GA4 éteint tant qu'on n'a pas cliqué Accepter) ; (2) VOIX NON CONSERVÉES (Worker vérifié : ni audio ni transcription stockés, traitement transitoire via Gemini puis jeté ; Google reste divulgué comme sous-traitant hors UE) ; (3) MÉTADONNÉES DE SCORE 90 j (réalité du code, pas les 30 j du brief) ; (4) ADRESSE PERSO CONFIDENTIELLE (exception LCEN éditeur non pro : seuls le nom + contact@parrottalk.app affichés) ; (5) domaine corrigé partout en .app (Claude proposait .ai par erreur → re-vérifier les 3 docs + emails). Enchaînement : Claude Code finit la bannière et le consentement, puis on relit.
08/07/2026 (audit + étude format + SEO + lancement) | AUDIT PRODUIT COMPLET LANCÉ (après la salve légal v1) : 6 domaines (parcours examen, légal/conformité, domaine/liens, code mort, sécurité, mobile), chaque problème étiqueté [BLOQUANT]/[IMPORTANT]/[COSMÉTIQUE], consigne = ne rien corriger, rendre d'abord le rapport + un verdict prêt pour testeurs externes 15/08 OUI/NON. Bilan PDF déposé sur le bureau, à relire ensemble (moment choisi = chaque chose en son temps, pas d'emballement). 2e ÉTUDE CONCURRENTIELLE (axée FORMAT D'ENTRAÎNEMENT, complément de la matrice 15 acteurs du 05/07). ENSEIGNEMENT DUR : le MOCK COMPLET N'EST PLUS un différenciateur, le marché a rattrapé (IELTS Online Tests, Cathoven, Gradding, TestPro, mockDe, BestMyTest font tous le parcours 4 sections). ParrotTalk noté ~6,5 à 7/10 aujourd'hui, potentiel 8 si la calibration est prouvée. Speaking = catégorie enregistreur noté (9 blobs) ; la frontière 2026 = examinateurs IA conversationnels à relances dynamiques (Speechful, Sprechify) → backlog, PAS pour la bêta. SEUL VRAI MOAT inchangé = page de calibration publique avec TRF vérifiés (aucun concurrent ne publie de preuve, tous restent au niveau claim marketing). À surveiller : Sprechify ajuste ses prix au pouvoir d'achat (Inde, Pakistan, Nigeria) = pertinent pour nos marchés cibles. SEO acté comme canal d'acquisition principal (organique = le moins cher, colle au modèle solo à coûts faibles) : 3 leviers = contenu + technique (site rapide, mobile, titres propres) + crédibilité (backlinks depuis YouTubeurs/Reddit). Site pas encore pensé SEO = normal, chantier d'après-bêta (déjà présent au plan T2-T3). CONSTRUCTION PAR LA PREUVE = principe du site dès maintenant (refonte FAQ en premier, elle était faible). FOUNDRY = MACHINE À PREUVES : tout consigné via Claude Code + Obsidian → génération facilitée de posts riches en preuves (bêta amis, bêta pro) qui nourrissent d'un coup la crédibilité, le SEO et le récit fondateur. LANCEMENT (après-bêta) : lancement coordonné (Reddit + 2 ou 3 YouTubeurs IELTS le même jour) SEULEMENT quand le produit convertit et que la preuve est prête (le buzz ne se déclenche qu'une fois, il amplifie ce qui existe, il ne répare rien). YouTubeurs souvent payants = budget acquisition. Le hook médiatique = l'angle calibration vérifiée, pas un simulateur de plus. Garder de la souplesse le jour J (la vraie traction vient souvent d'un canal imprévu).
08/07/2026 (clôture : FAQ v1 + audit + corrections, tout déployé) | GROSSE JOURNÉE BOUCLÉE ET DÉPLOYÉE. FAQ v1 (construction par la preuve) : 6 → 11 questions, non-affiliation IELTS explicite, band = estimation, méthode de calibration au futur (aucun chiffre de précision annoncé), écart ±0,5 à 1 band gardé mais reformulé en AVERTISSEMENT (pas une garantie), newsletter RETIRÉE de la FAQ (canal Brevo non vérifié, à remettre plus tard), phrase 'always be free' supprimée. ÉCART PRODUIT RÉVÉLÉ : pas de table de conversion General Training (js/data.js), seul l'Academic est couvert → dit honnêtement dans la FAQ + AJOUTÉ AU BACKLOG (table GT à créer avant le lancement payant, car marchés cibles = beaucoup de candidats GT immigration). AUDIT COMPLET (6 domaines) : produit sain, 5 domaines RAS, 1 seul BLOQUANT = bannière cookies cassait le mobile (407px de haut, bouton Start Test inaccessible, confirmé par clic simulé). CORRECTIONS post-audit déployées : (1) bannière mobile corrigée (407 → 154px, bouton cliquable ; bug couplé au débordement horizontal, corrigés ensemble) ; (2) débordement horizontal = 0px sur les 9 pages (footer flex-wrap, sélecteur inline → grid-3) ; (3) contact@parrottalk.ai → .app nettoyé dans la config Foundry (ops/sites.yaml, site_registry.py, config/sites.json) ; (4) TEST-CHECKLIST.md 38 → 57 points (légal, cookies, consentement micro, FAQ). Tests : 67/70 statique (5 échecs préexistants hors périmètre), 43/43 e2e vrai Chrome, aucune régression. Laissé en COSMÉTIQUE pour plus tard : js/app.js orphelin, 3 routes API Vercel obsolètes, résidus .ai dans docs Foundry. RANGEMENT : documents du bureau consignés proprement dans Obsidian (journaux datés). ÉTAT DE FIN DE JOURNÉE : site propre et conforme, PRÊT POUR LES TESTEURS EXTERNES, plus d'un mois d'avance sur le jalon du 15/08. Règle 'déployer en fin de session' appliquée toute la journée. Reste avant le 15/08 (non urgent) : relecture juridique des 3 docs, alignement rétention GA4 dans l'admin Google, vérif Brevo avant de réactiver la newsletter.
10/07/2026 | AUDIT DE CONFORMITÉ IELTS (lecture seule, aucun fichier modifié). 31 points vérifiés directement dans le code source contre le référentiel officiel ielts.org : 11 conformes, 12 partiels, 4 non conformes, 4 absents. • Top 5 gravité : R2 passages Reading 2x trop courts · T2 bands IA non garantis aux demi-points · L3 écoute unique purement déclarative · W5+S7 règles officielles absentes des prompts Gemini · R7/L7 couverture partielle des formats de questions. • Bonne surprise : 2 points signalés à corriger dans les anciens docs étaient déjà corrigés dans le code. Leçon de méthode : se fier au code, pas aux docs d'audit datées. • Bug bonus trouvé hors checklist : S5, désalignement audio/question Speaking en cas de question sautée (renumérotation contiguë des blobs).
11/07/2026 | CAMPAGNE CORRECTIVE DE CONFORMITÉ BOUCLÉE : de 11 à 19 conformes sur 31 en 2 jours, chaque point prouvé par un test réel en production. • Scores verrouillés en code : clampBand (arrondi demi-point + bornes 0-9) sur les bands globaux ET les 8 sous-critères, overall Speaking recalculé côté serveur (vérifié mathématiquement). • Plafonds Writing en code, après preuve que Gemini récite les règles sans les appliquer (bullet points 90 mots noté 6.5 malgré la mention « rule capping applied ») : hors-sujet testé (TA 1), contenu plaqué (2), caps 5.0 affichés au candidat avec le motif, essai de contrôle sans faux positif, reproductible 2 fois (6.5/6.5/6.5/6). • Bug S5 corrigé et prouvé sur 3 scénarios de skip (milieu, fin, toute première question). Découverte : pas de bouton Skip, seul Next sans toucher le micro constitue un vrai skip (micro-blobs au backlog : seuil de durée minimale à envisager). • Épisode 503 : 4 échecs Gemini consécutifs le matin. Diagnostic wrangler tail = vraie surcharge Google, pas une régression. Réponse : retry automatique (2 tentatives, 2s puis 5s) + journal des échecs en KV + compteur gemini_errors_today dans /stats. • Le journal des échecs a prouvé sa valeur LE JOUR MÊME : il a révélé que le bug de parse préexistait au transcript structuré (erreur à 11h46, déploiement à 13h18). • MUR DU CANDIDAT BAVARD cassé avant la bêta : budget de sortie 1500 tokens = 3 à 4,6x trop petit pour 10-15 min de parole réelle. Porté à 16000 (marge 2,3x, un quart du plafond modèle). Repli de parse : les bands survivent à un transcript tronqué (le confort ne casse jamais le produit). Writing reste à 1024 : à surveiller, augmenter au premier 502 Writing. • Transcript Speaking question par question déployé : chaque réponse en face de sa question, « Questions skipped: N » sourcé du Worker (pas des dires de l'IA), testé en réel. • Consignes de limite de mots Listening (T3/L6) : 6 sections équipées, limites déduites programmatiquement des réponses réelles, 2 conflits trouvés et arbitrés (consigne élargie sur Test 01 S1 · numéro de téléphone = UN nombre). • Quota : exemption IP de test (EXEMPT_IPS en variable Wrangler), limite 10/jour intacte pour tout le monde d'autre = anti-vidage de budget confirmé (~0,001 € par éval, ~0,0025 € pour un candidat bavard). • Test Speaking appliqué (8/9 réponses, 30-40 s) : band 5. Le Speaking est l'épreuve la plus faible, cible prioritaire des 10 jours de prépa post-Alyra. • Process : règle d'hygiène de session ajoutée au CLAUDE.md (session Claude Code fraîche par chantier ou par jour, consigner avant de fermer, rien d'important ne vit seulement dans une conversation). Passation de la session de 4 jours vers Obsidian. • Stratégie (brainstorm consigné) : vidéo preuve en 3 actes (mock filmé ~10-12/09, publication AVANT l'examen, verdict analysé jamais excusé) · mascotte perroquet semi-automatisée (validation humaine de chaque vidéo, shorts d'abord, agent après le 15/09) · cartographie marché + youtubeurs (moyennes chaînes 10-100k, Bangladesh inclus, Chine exclue, deal accès gratuit + affiliation) · pricing freemium 2 paliers régionalisés (décision post-bêta). • CORRECTIONS DE CONTEXTE : IELTS PAS ENCORE RÉSERVÉ (cible ~15/09 à Lyon, sessions toutes les 2 semaines) · droits chômage ~18 000 € (et non 10 000), ~20 000 après le job salarié de 6 semaines d'octobre · chaîne YouTube pas encore créée. Reste en petit : minuteur Listening (reporté en session fraîche), glossaire Reading, exploration accents TTS, écoute unique. Budget Gemini : ~0,70 € consommé sur 50.